## 视频制作计划 (2)
第一周 | MON | TUES | WED | THURS | FRI | SAT | SUN
| 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22
[5 empty] | 前期资料提供及沟通 | 前期资料提供及沟通 | 前期资料提供及沟通
第二周 | MON | TUES | WED | THURS | FRI | SAT | SUN
| 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29
| 脚本大纲撰写 | 脚本大纲撰写 | 脚本大纲撰写 | 脚本大纲撰写 | 1、提交脚本大纲 2、参考片提交 3、出镜人员明细需求 4、客户反馈 | 脚本大纲调整 | 脚本大纲调整
第三周 | MON | TUES | WED | THURS | FRI | SAT | SUN
| 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05
| 1、提交脚本大纲v2 2、提交工作人员入住信息 | 脚本大纲调整 | 脚本大纲调整 | 1、提交脚本大纲v3.1 2、提交拍摄计划v1 3、客户反馈 | 1、提交脚本大纲v3.2 2、客户反馈 | 提交脚本大纲v4 | 清明假期
第四周 | MON | TUES | WED | THURS | FRI | SAT | SUN
| 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12
| 清明假期 | 1、客户反馈：脚本大纲v5（确认） 2、拍摄脚本细化 | 提交拍摄脚本 | 1、客户反馈 2、提交拍摄脚本v2（确认） 3、提交拍摄计划v2 4、拍摄前沟通会 | 拍摄前准备 | 1、拍摄前准备 2、到达拍摄地 | 1、现场堪景 2、拍摄前准备 3、提交0413拍摄计划
第五周 | MON | TUES | WED | THURS | FRI | SAT | SUN
| 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19
| 1、拍摄DAY1 2、提交0414拍摄计划 3、整理素材 | 1、拍摄DAY2 2、提交0415拍摄计划 3、整理素材 | 1、拍摄DAY3 2、整理拍摄素材 3、返程 | 整理素材 | 1、后期剪辑/包装 2、反馈素材需求 | 后期剪辑/包装 | 后期剪辑/包装
第六周 | MON | TUES | WED | THURS | FRI | SAT | SUN
| 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26
| 1、后期剪辑/包装 2、收集客户提供素材 | 1、后期剪辑/包装 2、收集客户提供素材 | 1、后期剪辑/包装 2、收集客户提供素材 | 1、提交A-copy 2、客户反馈 | 1、提交A-copy v2 2、提交调色单帧 3、客户反馈 4、提交调色单帧v2（确认） 5、素材调色 | 1、后期剪辑/包装修改 2、素材调色 3、提交B-copy | 1、提交B-copy v2 2、客户反馈
第六周 | MON | TUES | WED | THURS | FRI | SAT | SUN
| 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03
| 1、提交B-copy v3 2、客户反馈 | Final交付