## 视频制作计划 (2)
* 该时间表将根据实际情况变化。红色、黄色部分需要客户配合参与。
第一周 | MON | TUES | WED | THURS | FRI | SAT | SUN
| 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08
| 需求沟通 | 需求沟通 | 需求沟通 | 需求沟通 | 需求沟通 脚本大纲调整 | 需求沟通 脚本大纲调整 | 需求沟通 脚本大纲调整
第二周 | MON | TUES | WED | THURS | FRI | SAT | SUN
| 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-15
| 需求沟通 脚本大纲调整 | PPM内容准备 | PPM内容准备 堪景 | 1st PPM | PPM内容调整 | Final PPM | 春节休假
第三周 | MON | TUES | WED | THURS | FRI | SAT | SUN
| 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22
春节休假
第四周 | MON | TUES | WED | THURS | FRI | SAT | SUN
| 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01
| 春节休假 | 拍摄前准备 | 拍摄前准备 | 直播原素材提供 拍摄DAY1 | 整理素材 后期剪辑 | 后期剪辑 | 后期剪辑
第五周 | MON | TUES | WED | THURS | FRI | SAT | SUN
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08
| Acopy提交/客户反馈 | 后期修改 | Bcopy提交/客户反馈 | 后期修改 | 视频定剪 定调色 定音乐 | 调色 音乐 包装 | 调色 音乐 包装
第五周 | MON | TUES | WED | THURS | FRI | SAT | SUN
| 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15
| 调色 音乐 包装 | 交付